Отчет по проекту «Зеленые школы»

| 1. Полное официальное название учреждения образования (иного учреждения, организации) | Государственное учреждение образования «Cредняя школа №73 г. Гомеля» |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования (иного учреждения, организации) | Директор учреждения - Плохотнюк Светлана Евгеньевна |
| 3. Почтовый адрес учреждения образования (иного учреждения, организации) | 246013, г. Гомель, ул. Ильича д. 284, |
| 4. Телефон (с кодом) | (0232)-30-85-93 |
| 5. Факс (с кодом) | (0232)-30-85-93 |
| 6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования (иного учреждения, организации) | 73_schools@novobel.by https://school73.by/ru |
| 7. Ф.И.О. работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | Заместитель директора по учебной работе – Шилец Татьяна Петровна |
| 8. Контактный телефон работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | +375-44-572-41-99 |
| 9. Адрес электронной почты работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» | tania-sh82@yandex.by |
| 10. Общая численность работников учреждения образования (иного учреждения, организации) | 157 |
| 11. Количество работников учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 34 |
| 12. Общая численность обучающихся в учреждении образования (ином учреждении, организации) | 1313 |
| 13. Количество обучающихся учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 1300 (99%) |
| 14. Каким образом реализуется проект «Зелёные школы» в учреждении образования (ином учреждении, организации) | - проведение исследований, экскурсий, акций, субботников, классных часов; - составление и разработка интернет-игры, видеопроектов, памяток; - участие в конкурсах в рамках проекта -вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне. - дополнительные внеурочные занятия и мероприятия в 6-ой школьный день - факультатив «Зелёные школы» |
| 15. Сроки реализации проекта «Зелёные школы» в учреждении образования (ином учреждении, организации) | 2024/2025 учебный год |
| 16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта «Зелёные школы»: - Биоразнообразие - Энергосбережение - Водосбережение - Обращение с отходами - Качество атмосферного воздуха - Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом Общее количество выполненных заданий | 13 5 4 5 3 7 37 |
| 17. На диплом какого уровня претендует учреждение образования (иное учреждение, организация) | диплом первой степени |

Анализ ситуации

- Цель работы: формирование экологически ориентированного поведения учащихся, активизация природоохранной деятельности учащихся, реализация принципов устойчивого развития.

Задачи:

- выполнение мероприятий проекта «Зеленые школы» по сохранению биоразнообразия, водосбережению, энергосбережению, обращению с отходами;

- вовлечение в реализацию проекта широкого круга людей: учащихся, учителей, родителей, местных жителей, прочих заинтересованных лиц;

- афиширование деятельности через СМИ

- участие в республиканских и местных акциях, научно- практических конференций различного уровня, экологических интернет-конкурсах;

- сотрудничество в рамках проекта «Зеленые школы» с другими организациями.

- способствовать воспитанию бережного отношения к живым организмам; создать условия для формирования экологической компетентности у учащихся (способность действовать в системе «человек - общество - природа»).

2 . Уровень результативности: высокий. В течение 2024/2025 учебного года было выполнено 97 %  от всех заданий. Имеются достижения в экологических акциях и конкурсах. Учащиеся ГУО «Cредняя школа № 73 г.Гомеля» с начала учебного года активно включились в благотоворительные акции «Природа – наш дом», «Цветочная симфония», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Чистый четверг», «ЭкоДвиж», «ЭкоПривычки», «ЭкоСловарь», принимали участие в республиканском фестивале «День Земли-2025», принимали участие в акции  по озеленению школы «Подари цветок школе» и многое другое.

Задания проекта в 2024/2025 учебном году реализованы в соответствии с планами и задачами каждого раздела. Отчеты заданий по разделам размещены на официальном сайте школы (ссылка на вкладку «Зеленые школы» - https://school73.by/ru/zeljonye-shkoly).

- Результаты проделанной работы оценивались через наблюдение за поведением школьников, анкетирование учащихся и родителей, афиширование результатов на школьных линейках, родительских собраниях, проведение экологических игр и викторин, по таким критериям как более бережное отношение учащихся к электроэнергии и воде дома и в школе, активное участие в раздельном сборе мусора. Выполнение заданий так же оценивалось по количеству людей, участвующих в реализации проекта

- План действий в новом учебном году:

- продолжить работу по проекту «Зеленые школы»;

- увеличить количество выполненных заданий по каждому разделу проекта;

- обновлять информацию на сайте школы при повторном выполнении заданий;

- привлечь большее количество учащихся и родителей к реализации проекта «Зеленые школы»

- добавить новые данные по изучению потребления воды, тепла и электроэнергии в школе и дома,

- продолжить экоакции по сбору макулатуры, отработанных элементов питания и пластиковых крышечек,

- продолжить  в школе раздельный сбор отходов,

- организовать освещение экологических инициатив учреждения через местные СМИ,

- Развивать сотрудничество в рамках программы «Зеленые школы» между учреждениями образования и местным населением, территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей среды, другими организациями.

Направление 1. «Биоразнообразие»

Цель: активное вовлечение учащихся в экологическую и природоохранную деятельность при изучении биоразнообразия территории учреждения образования.

Задачи:

- определить виды травянистых растений, аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников; птиц, насекомых,

- создать картосхему территории и разместить на ней результаты выполненных заданий,

- изготовить и разместить кормушки на территории школы для прикорма птиц в зимнее время.

- углублять знания учащихся о биоразнообразии местной территории и условиях его сохранения и увеличения;

- совершенствовать умения учащихся проводить наблюдения, измерения, исследования в природе и в быту;

- повышать уровень экологического образования обучающихся;

- создавать условия для реализации познавательных, исследовательских, творческих способностей, учащихся в практической экологической деятельности.

| № | Задание | Даты выпол- нения | Кол-во участ- ников | Целевые группы | Ответственный педагоги- ческий работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования (иного учреждения, организации) | Май-ноябрь2024 | 343 | Учащиеся факультатива «Зеленые школы», учащиеся 1-11 кл. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | - Создать и разместить в учреждении образования картосхему его территории , на которой обозначить минимум одно местонахождение не менее 10 видов травянистых растений.рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений ( каждое формата не менее А5), из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию о видовом разнообразии дикорастущих травянистых растений. - Информацию о биоразнообразии дикорастущих травянистых растений занести в онлайн-базу данных florafauna.by ( не менее 10 видов) 4. Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять.и на сайте учреждения фото растений и картосхему произрастания. | 1. Определили 20 видов дикорастущих травянистых растений. 2. Составлен список травянистых растений пришкольной территории. 3. Создана и размещена на сайте учреждения картосхема, на которой обозначены места произрастания данных видов травянистых растений. 4. Рядом с картосхемой размещены изображения каждого вида травянистых растений, из нанесенных на картосхему. 5.Фотографии растений и картосхема размещены на сайте учреждения. |
| 1.2 | Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на территории учреждения образования, используя квадратную рамку со стороной 1 м | Май-ноябрь 2024, май-июнь 2025 | 34 | Учащиеся факультатива «Зеленые школы», учащиеся 1-11 кл. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | - Выбрать 4 площадки с различными условиями произрастания дикорастущих травянистых растений. - Произвести количественный и качественный анализ растений. - На сайте школы разместить отчет о результатах изучения разнообразия травянистых растений, произрастающих в различных условиях. | Самое бедное видовое разнообразие имеет площадка №4. Самое богатое – площадка №1. Площадка №2 уступает по видовому разнообразию площадке №1, так как там траву скашивают. Площадка №4 значительно уступает по количественному соотношению видов. |
| 1.3 | Изучить разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования (иного учреждения, организации) | Май-ноябрь 2024 | 343 | 1-11 классы, Учащиеся факультатива «Зеленые школы» | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | - На картосхеме территории учреждения образования обозначить местонахождение всех аборигенных видов деревьев и кустарников. Рядом с картосхемой разместить изображение каждого вида деревьев и кустарников (каждое формата не менее А5) из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию ( отчет) о результатах изучения разнообразия деревьев и кустарников. - Информацию о разнообразии деревьев и кустарников занести в онлайн-базу данных florafauna.by (не менее 10 видов) Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | 1. Определили 12 видов древесных растений и кустарников. 2. Изучены аборигенные и интродуцированные деревья и кустарники на пришкольной территории. Составлен список. 3. Создана картосхема пришкольного участка, на которой обозначены места произрастания аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников. 4.Осуществлен контроль знаний с помощью презентации. 5.Информация о результатах изучения аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников размещена на сайте учреждения. |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования (иного учреждения, организации) | I этап-май-ноябрь 2024 IIэтап- декабрь-февраль2025 III этап-март-май 2025 | 343 | 1-11 классы, учащиеся факультатива «Зеленые школы» | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | 1. Провели наблюдения за птицами на пришкольной территории. 2.Учащимися совместно с педагогами была создана картосхема пришкольного участка. 3. Изучено видовое разнообразие птиц на пришкольной территории. 4. Был собран фотоматериал. 5. По фотоматериалам и с помощью определителей определялись виды птиц. 6. На картосхему территории УО были нанесены места наблюдения птиц. 7. Разместили в кабинете биологии и на сайте учреждения фото птиц и картосхему мест наблюдения за птицами. | 1. Определили 11 видов птиц, встречающихся на территории учреждения. 2. Проведено наблюдение за птицами, определено видовое разнообразие с помощью определителей, составлены списки. 3. Проведено фотографирование птиц. 4. На картосхеме обозначили места наблюдения за птицами. 5. Фотографии птиц и картосхема размещены на сайте учреждения |
| 1.5 | Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования (иного учреждения, организации) | Май-октябрь 2024 | 343 | 1-11 классы, учащиеся факультатива «Зеленые школы» | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | 1Учащимися совместно с педагогами была создана картосхема пришкольного участка. 2. Изучено видовое разнообразие наземных насекомых на пришкольной территории. 3. Был собран фотоматериал. 4. По фотоматериалам и с помощью определителей определялись виды насекомых. 5. На картосхему территории УО были нанесены места наблюдения наземных насекомых. 6. Разместили в кабинете биологии и на сайте учреждения фотографии и картосхему мест наблюдений за насекомыми. | 1.Проведено наблюдение за наземными насекомыми, определено видовое разнообразие (18 видов) с помощью определителей, составлены списки. 2. Проведено фотографирование наземных насекомых. 3. Места наблюдения обозначены на картосхеме учреждения. 4. Информация размещена на сайте учреждения. |
| 1.6 | Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории (или территории природного окружения учреждения образования) и разработать план действий на три года по увеличению биоразнообразия территории учреждения | Сентябрь 2024 -май 2025 | 45 | учащиеся 5 - 8 классов | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | 1. провести анализ ситуации по биоразнообразию 2. Составить план действий на три года по увеличению биоразнообразия на территории школы. 2. Разместили на сайте школы результаты мониторинга успешности природоохранных действий. | 1.Провели анализ ситуации по биоразноодразию 2. Составлен план действий на три года по увеличению биоразнообразия на территории школы. 3. На сайте разместили информацию. |
| 1.7 | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | Ноябрь, 2024-январь,2025 | 276 | Учащиеся факультатива «Зеленые школы» 1-11 классы | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. | 1. В школе был объявлен конкурс «Птичья столовая». 2. Школьники мастерили кормушки для зимующих птиц. 3. На территории школы развесили 25 кормушек для птиц. | 1. Изготовлены кормушки для птиц, приготовлены кормовые смеси. 2.Изготовленные кормушки размещены на пришкольной территории. 3. Проведено наблюдение за птицами, прилетающими питаться на кормушки, составлены их списки, сделаны фотографии. 4. Информация размещена на сайте учреждения. |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования искусственные гнездовья для птиц, убежища для летучих мышей | Сентябрь 2024-май 2025 | 1300 | 1-11 классы | Артеменко Е.В. учитель биологии, Батаев В.Б. учитель трудового обучения | 1. Создание целевых групп для выполнения заданий. 2. Освоены практические методы изготовления и размещения искусственных гнездовий для птиц 3. Изготовление искусственных гнездовий для птиц 4.Видовое определение прилетающих птиц. 5. Составление отчёта. 6. Составили отчет | 1. Учащиеся овладели простейшими способами изготовления и размещения искусственных гнездовий для птиц 2. Изготовление скворечников на уроках трудового обучения, дома с родителями 3. Составлен отчет о количестве изготовленных гнездовий, их размещение в лесном массиве возле школы. 4. Отчёт и фотографии размещены на сайте учреждения. |
| 1.9 | Создать и разместить на территории учреждения образования убежища для беспозвоночных животных | Сентябрь 2024-май 2025 | 276 | 1-11 классы | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В. | 1. Создание целевых групп для выполнения заданий. 2. Освоены практические методы изготовления и размещения убежищ 3. Изготовление убежищ 4.Видовое определение беспозвоночных животных. 5. Составление отчёта. 6. Составили отчет | - Составлен отчет о количестве изготовленных убежищ. - Размещена информация на сайте учреждения образования |
| 1.10 | Создать и разместить на территории учреждения образования «Клумбу для бабочек» | Май-сентябрь 2024 | 276 | 1-11 классы | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В. | 1. Создание целевых групп для выполнения заданий. 2. Освоены практические методы изготовления и размещения клумб 3. Составление отчёта. 4. Составили отчет | - Создана «Клумба для бабочек». - Размещены фотографии клумбы, бабочек и других насекомых на сайте учреждения образования. - Указана дата выполнения задания и участников. |
| 1.12 | Организовать посадку местных видов деревьев и кустарников, создать на территории учреждения образования | Сентябрь 2024-май 2025 | 276 | учащиеся 5-8 классов | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В | 1. Составили список видов посаженных деревьев и кустарников с указанием их количества. 2. Фотографии и отчет разместили на сайте учреждения. | Составлен список видов посаженных деревьев и кустарников с указанием их количества. Информация размещены на сайте учреждения. |
| 1.13 | Создать на территории учреждения образования «дикий луг» с целью увеличения разнообразия растений, птиц и насекомых | Май-сентябрь 2024 | 276 | 5-8 классы | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В | 1. Создание «Дикого луга» 2. Фотографии и отчет разместили на сайте учреждения. | Создан «дикий луг» Информация размещена на сайте учреждения. |
| 1.14 | Посетить и собрать информацию о ближайшей к учреждению образования особо охраняемой природной территории | Май, июнь 2025 | 276 | 5-8 классы | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В. | 1. Создание целевых групп для выполнения заданий. 2. Составили отчет | Информация размещена на сайте учреждения образования. |

Направление 2. «Энергосбережение»

Цель: изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома и в школе.

Задачи:

- изучить расход тепла и электроэнергии и в школе,

- организовать работу волонтерского отряда по энергосберегающим мероприятиям,

- разработать памятки по экономии электроэнергии в школе,

- изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома,

- составить памятки по теплосбережению дома.

| № | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагоги ческий работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования (ином учреждении, организации) | Октябрь-ноябрь 2024 | 386 человек | Учащиеся 6-11 классов | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П | 1. Изучили потребление электроэнергии в школе за 2024 – 2025 г. 2. Выявили основные места потребления электроэнергии в школе. 3. Используя схематические планы этажей школы, отметили основные приборы, потребляющие электроэнергию, их мощность, режим работы. 4. Для эффективного использования электроэнергии в школе учащиеся волонтёрского отряда провели энергосберегающие мероприятия. 5. Разработали памятки по экономии электроэнергии в учреждения. 6. Разместили отчет в кабинете физики и на сайте учреждения. | Составлен отчет по результатам изучения. На схематическом плане здания школы указали основные приборы, потребляющие электроэнергию, их мощность, режим работы. На сайте размещена информация о потреблении электроэнергии в школе. |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования (ином учреждении, организации) | Декабрь, 2024 | 386 человек | Учащиеся 6-11 классов | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. | 1. Изучили расход тепловой энергии в учреждении за 2024 – 2025 г. 2. Схематично отметили на плане школы места потери тепла. 3. Разместили отчет в кабинете физики и на сайте школы. | Подготовлен анализ расходования тепла в школе. На схематическом плане школы указаны места потери тепла. На сайте и на стенде в кабинете физики размещена информация о расходовании тепла в школе. |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждений образования (ином учреждении, организации) и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на год | Октябрь-ноябрь 2024 | 25 человек | учащиеся 8, 9, 10 классов | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. . | 1. Составили план действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе. 2. План согласовали с администрацией школы и разместили в кабинете физике и на сайте учреждения. | Составлен план действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе. План согласован с администрацией школы и размещен в кабинете физике и на сайте учреждения. |
| 2.4 | Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению в учреждении образования | Май, 2025 | 125 человек | учащиеся 8, 9, 10 классов | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. | 1. Выполнить план действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе. | Выполнен план действий по сбережению электроэнергии и тепла в школе. |
| 2.5 | Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома | Февраль, 2025 | 386 человек | Учащиеся 6-11 классов | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. . | 1. Изучили потребление электроэнергии и тепла дома. 2. Составили отчет по результатам изучения. 3. Разработали памятки по экономии тепла дома. 4. Разместили отчет и памятки на сайте школы. | Образцы результатов изучения потребления электроэнергии и расходования тепла дома, разработанные памятки размещены на сайте школы. |

Направление 3. «Водосбережение»

Цель: изучение потребления воды в школе и дома, поиск способов рационального использования воды.

Задачи:

- изучить эффективность использования воды в школе,

- провести внеклассные мероприятия, направленные на водосбережение,

- организовать работу волонтерского отряда «Вода – это жизнь!»,

- проанализировать потребление воды дома,

- разработать памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участ-ников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в учреждении образования (ином учреждении образования) | Январь, 2025 | 386 человек | Учащиеся 6-11 класса | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А | 1. Изучалось потребление воды в учреждении с января 2021 по декабрь 2021 2. Выявили основные места потребления воды. 3. На картосхему учреждения нанесены и посчитаны места потребления воды в школе (раковины) 4. Разместили отчет на сайте учреждения. | Составлен отчет по результатам изучения. На схематичном плане здания учреждения нанесли места потребления воды. На сайте учреждения размещен отчет водопотреблении в школе. |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования (ином учреждении образования) и составить план действий по ее сбережению | Сентябрь, 2024 Май, 2025 | 386 человек | Учащиеся 6-11 класса | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. | 1. Провели мероприятия по эффективному использованию воды в учреждении. 2. Разработали и согласовали с администрацией учреждения план действий по рациональному использованию воды в учреждении. 3. План разместили в кабинете математики и на сайте учреждения. | Составлен план действий, согласованный с администрацией, по сбережению воды в учреждении на год. План размещен в кабинете математики и на сайте учреждения. |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и её сбережению дома | Март, 2025. | 386 человек | Учащиеся 6-11 класса | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. | 1. Учащиеся провели исследования потребления воды в своих семьях. 2. Разработали и распространили памятки по рациональному использованию воды в учреждении и ее сбережению. 3. Организовали марафон бережливости «Мама, папа, я – экономная семья». 4. Расклеили информационные знаки по сбережению воды. 5.Изготовили лэпбук 6. Памятку разместили в кабинетах математики, биологии и на сайте школы. | Изучено потребление воды дома. Разработаны памятки, которые размещены на сайте школы. Расклеили информационные знаки по сбережению воды. Изготовили лэпбук. Информацию разместили на сайте |

Направление 4. «Обращение с отходами»

Цель: изучение обращения с отходами и состава отходов в школе и в домашних условиях, разработка рекомендаций по раздельному сбору мусора.

Задачи:

- изучить состав образующихся в школе отходов и проанализировать источники их образования,

- разработать рекомендации по раздельному сбору мусора и сдаче вторичного сырья в школе,

- провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях,

- разработать памятки по минимизации отходов.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в учреждении образования (ином учреждении, организации) отходов и проанализировать источники их образования | Октябрь 2024 | 356 | учащиеся 4-8 классов | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. | 1. Составили отчёт по результатам изучения образующихся в школе отходов. 2. Отчет разместили на сайте учреждения. | Составлен отчет по результатам изучения с указанием источников и состава отходов. Отчет размещен на сайте учреждения. |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в учреждении образования (ином учреждении, организации), раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | Ноябрь 2024 | 215 | учащиеся 7-11 классов | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. | 1. Составили план действий по минимизации отходов в школе. 2. Разместили план в кабинете начальной школы и на сайте учреждения. | Составлен план действий по минимизации отходов в школе, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на год. План согласован с администрацией учреждения, доведен до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей. |
| 4.3 | Выполнить план действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | Сентябрь, 2024 Май, 2025 | 394 | учащиеся 6-11 классов | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. | - Составили отчет о реализованных действиях по минимизации отходов и их эффективности - Разместили отчет на сайте учреждения образования | Составили отчет о реализованных действиях по минимизации отходов и их эффективности. Разместили отчет на сайте учреждения образования |
| 4.4 | Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов | Октябрь, 2024 | 157 | учащиеся 8-11 классов | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. | - Разместили на сайте учреждения образования фотографии и описание | Разместили на сайте учреждения образования фотографии и описание |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче | Февраль 2025 | 530 | учащиеся 1-11 классов | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. | 1. Провели анкетирование учащихся и их родителей по вопросам раздельного сбора мусора. 2. Изучили состав и количество отходов, образующихся в домашних условиях. 3. Разработаны семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях. Памятки разместили в кабинетах школы и на сайте. 4. Провели ряд внеклассных мероприятий, в том числе в шестой школьный день . | В рамках проекта «Зелёная школа» работал пришкольный лагерь « Вясёлка» Образцы результатов изучения состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях; разработанные памятки размещены на сайте учреждения. |

Направление 5. «Качество атмосферного воздуха»

Цель: повышение социальной активности учащихся в решении вопросов охраны окружающей среды.

Определение состояния атмосферного воздуха в природном окружении учреждения образования и способов минимизации его загрязнения.

Задачи:

- изучить степень загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования;

- выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования;

- формировать экологически ориентированное поведение учащихся через приобретение практических навыков.

Контрольный блок на сайте учреждения

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования (иного учреждения, организации) | Апрель-май 2025 | 209 человек | Учащиеся 6-8 классов | Лозко Н.Н. Евенкова С.А., Прокофьева С.В. | 1.Определить видовой состав и степень развития лишайников на участке. 2.Определить степень загрязнения воздуха по состоянию лишайников. 3.С помощью биоиндикации сделать вывод о состоянии воздуха в микрорайоне. 4. Составили отчет по результатам исследований. 5. Отчёт разместили на сайте учреждения. | Составлен отчет по результатам изучения степени загрязнения воздуха. Отчет размещен на сайте учреждения. |
| 5.2 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Апрель-май 2025 | 45 | обучающиеся 8-классов | Лозко Н.Н. Евенкова С.А., Прокофьева С.В. | - Проведение теоретического занятия по теме «Причины загрязнения воздуха» - Составление плана по изучению степени загрязнения воздуха в микрорайоне учреждения образования. - Изучение степени загрязнения атмосферного воздуха и выявление причины. - Разработка памятки с рекомендациями по минимизации загрязнения атмосферного воздуха. - Размещение отчета на сайте учреждения образования (фото, список участников, картосхема, презентации и т.д.). | 1.Проведено теоретическое занятие по теме «Причины загрязнения воздуха» 2.Составлен план по изучению степени загрязнения воздуха в микрорайоне учреждения образования. 3.Изучена степень загрязнения атмосферного воздуха и выявление причин загрязнения. 4.Разработаны памятки с рекомендациями по минимизации загрязнения атмосферного воздуха. 5.Информация размещена на сайте школы. |
| 5.3 | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования учащимися и сотрудниками учреждения образования | Апрель-май 2025 | 209 человек | Учащиеся 6-8 классов | Лозко Н.Н. Евенкова С.А., Прокофьева С.В. | - Составление плана действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха. - Размещение отчета на сайте учреждения образования | 1.Составлен план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха. 2. План согласован с администрацией учреждения образования. 3. Информация размещена на сайте школы. |

Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом

(экологические инициативы)»

Цель: формирование социально-ответственного поведения учащихся и их родителей к окружающему миру.

Задачи:

- повысить социальную активность учащихся, их родителей и жителей микрорайона в решении вопросов охраны окружающей среды,

- провести практические природоохранные мероприятия,

- интеграция школы в международную образовательно-экологическую сеть.

| № | Задание | Даты выполнения | Кол-во участников | Целевые группы | Ответств. педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте (на его части) или на прилегающей местности (не реже одного раза в год). | Март 2025 | 453 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | 1. Произвели обследование окружающей среды пришкольной территории. 2. Составили паспорт участка школы. 3. Отчет разместили на сайте учреждения. | Результаты обследования и анализа экологической ситуации размещены на сайте учреждения |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися (не реже одного раза в год). | Сентябрь 2024- май 2025 | 400 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | 1. Выступления агитбригады учреждения с внеклассными мероприятиями 2. Разрабтка медиа-ресурс интернет-игру, анкеты, внеклассные мероприятия и др. 3. Проведение родительского собрания «Чтобы землю сохранить» | Информационные материалы размещены на сайте учреждения. |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения: фестивали, выступления перед общественностью и др. (не реже одного раза в год). | Сентябрь 2024- май 2025 | 1100 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | 1. Приняли участие в республиканской акции «Неделя леса», в международной акции «Час Земли»; внесли вклад в озеленение микрорайона и территории школы; 2. Участие в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» 3. Природоохранная акция «Каждой батарейке свой домик» | Фотоотчеты, видеоматериалы, размещены на сайте учреждения. |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ (не реже одного раза в год) | Сентябрь 2024- май 2025 | 783 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | - Акции освещены в средствах массовой информации: пресс-релизы, подготовленные обучающимися ( до и после акции), статьи в средствах массовой информации, ссылки на ТВ или радиорепортажи. - Дублирование информации на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения заданий и участников. | Фотоотчеты, видеоматериалы, размещены на сайте учреждения. |
| 6.5 | Разработать с учащимися и выдвинуть природоохранные инициативы для администрации местного населенного пункта | Сентябрь 2024- май 2025 | 576 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | - Составили отчет, содержащий анализ проблемы и причины обращения к администрации - Разместили отчет на сайте учреждения | Фотоотчеты, видеоматериалы, размещены на сайте учреждения. |
| 6.6 | Организовать в учреждении образования факультатив по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства | Сентябрь 2024- май 2025 | 735 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | - Организовали работу факультатива по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства - Составили отчет с фотографиями о деятельности за учебный год | Фотоотчеты, видеоматериалы, размещены на сайте учреждения. |
| 6.7 | Принять участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев на территориях, согласованных с местными учредительными и распорядительными органами | Сентябрь 2024- май 2025 | 376 человек | Учащиеся всех классов | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е | - Составили отчет об участии в республиканских акциях по посадке деревьев - Разместили отчет на сайте учреждения | Фотоотчеты, видеоматериалы, размещены на сайте учреждения. |