План реализации

мероприятий образовательного экологического проекта «Зеленые школы»

в ГУО «Средняя школа № 73 г.Гомеля» на 2024/2025 учебный год

| № зада ния | Содержание задания | Оцениваемый результат | Участники | Даты проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление1. «Биоразнообразие» |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории учреждения образования | - Создать и разместить в учреждении образования картосхему его территории , на которой обозначить минимум одно местонахождение не менее 10 видов травянистых растений.рядом с картосхемой разместить изображения каждого вида травянистых растений ( каждое формата не менее А5), из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию о видовом разнообразии дикорастущих травянистых растений. - Информацию о биоразнообразии дикорастущих травянистых растений занести в онлайн-базу данных florafauna.by ( не менее 10 видов) - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О., классные руководители 1-11 кл. | Май-ноябрь2024 |
| 1.2 | Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на территории учреждения образования, используя квадратную рамку со стороной 1 м | - Выбрать 4 площадки с различными условиями произрастания дикорастущих травянистых растений. - Произвести количественный и качественный анализ растений. - На сайте школы разместить отчет о результатах изучения разнообразия травянистых растений, произрастающих в различных условиях. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О., классные руководители 1-11 кл. | Май-ноябрь2024, май-июнь 2025 |
| 1.3 | Изучить видовое разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на территории учредления образования | - На картосхеме территории учреждения образования обозначить местонахождение всех аборигенных видов деревьев и кустарников.Рядом с картосхемой разместить изображени каждого вида деревьев и кустарников (каждое формата не менее А5) из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию ( отчет) о результатах изучения разнообразия деревьев и кустарников. - Информацию о разнообразии деревьев и кустарников занести в онлайн-базу данных florafauna.by ( не менее 10 видов) - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О. классные руководители 1-11 классов | Май-ноябрь2024 |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования | - На картосхеме территории учреждения образования обозначить места наблюдения не менее 10 видов птиц. Рядом с картосхемой разместить изображени каждого вида птиц (каждое формата не менее А5) из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию о разнообразии птиц территории учреждения образования. - Составить отчет об участии в национальной акции «Осенние наблюдения за птицами». - Информацию о разнообразии птиц занести в онлайн-базу данных florafauna.by ( не менее 10 видов) - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Артеменко Е.В. Замборная В.И., Назюта О.О., классные руководители 1-11 кл. | I этап-май-ноябрь 2024 IIэтап- декабрь-февраль2025 III этап-март-май 2025 |
| 1.5 | Изучить видовое разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования | - На картосхеме территории учреждения образования обозначить места наблюдения не менее 10 видов наземных насекомых. Рядом с картосхемой разместить изображение каждого вида насекомых (каждое формата не менее А5) из нанесенных на картосхему. - Разместить на сайте школы информацию о разнообразии наземных насекомых на территории учреждения образования. - Информацию о разнообразии наземных насекомых занести в онлайн-базу данных florafauna.by ( не менее 10 видов) - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководителт 1-11 кл. | Май-октябрь 2024 |
| 1.6 | Провести анализ ситуации по биоразнообразию на территории учреждения образования и разработать план действий на три года по увеличению биоразнообразия на территории учреждения образования | - Провести изучение и анализ видового разнообразия растений и животных на территории учреждения образования. - Составить план действий по увеличению биоразнообразия на территории учреждения образования. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководителт 1-11 кл. | Сентябрь 2024-май 2025 |
| 1.7 | Изготовить и разместить кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц | - Составить отчет о количестве и разнообразии птиц, прилетающих на кормушки. Отчет и фотографии птиц на кормушках разместить на сайте учреждения образования. - Информацию о разнообразии птиц занести в онлайн-базу данных florafauna.by. - Составить отчет об участии в национальной акции «Зимние учеты птиц». - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | 1.Смастерить и разместить кормушки не позднее 30.11.2024 2. Отчет по наблюдениям за птицами на кормушках не позднее январь 2025 3. Отчет «Зимние учеты птиц»январь 2025 |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения образования искусственные гнездовья для птиц | - Составить отчет о количестве изготовленных гнездовий. - Обозначить местонахождение на картосхеме учреждения образования - Разместить информацию на сайте учреждения образования Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Сентябрь 2024-май 2025 |
| 1.9 | Создать и разместить на территории учреждения образования убежища для беспозвоночных животных | - Составить отчет о количестве изготовленных убежищ. - Разместить информацию на сайте учреждения образования Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Сентябрь 2024-май 2025 |
| 1.10 | Создать и разместить не территории учреждения образования «Клумбу для бабочек» | - Создание «Клумбы для бабочек». - Обозначить местонахождение клумбы на картосхеме территории учреждения образования. - Размещение фотографий клумбы, бабочек и других насекомых на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Май-сентябрь 2024 |
| 1.12 | Организовать посадку местных плодово-ягодных видов деревьев и кустарников на территории учреждения образования | - Составить список видов посаженных плодово-ягодных деревьев и кустарников. - Разместить информацию на сайте учреждения образования - Указать дату выполнения задания и участников. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Сентябрь 2024-май 2025 |
| 1.13 | Создать на территории учреждения образования «дикий луг» с целью увеличения разнообразия растений, птиц и насекомых | - Создание «Клумбы для бабочек». - Обозначить местонахождение клумбы на картосхеме территории учреждения образования. - Размещение фотографий клумбы, бабочек и других насекомых на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Май-сентябрь 2024 |
| 1.14 | Посетить и собрать информацию о ближайшей к учреждению образования особо охраняемой природной территории | - Посетить ООПТ - Собрать информацию о видовой разнообразии ООПТ - Разместить картосхему и фотоотчет о посещении на сайте учреждения образования - Указать дату выполнения задания и участников. | Замборная В.И., Назюта О.О. Артеменко Е.В., классные руководители 1-11 кл. | Май, июнь 2025 |
| Направление 2. «Энергосбережение» |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования | - Составить отчет по результатам изучения. - На схематическом плане здания учреждения образования размещенном в общедоступном месте, указать основные приборы, потребляющие электроэнергию, их мощность, режим работы. - На сайте учреждения образования и на стенде в общедоступном месте разместить информацию о потреблении электроэнергии в учреждении образования. - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. чащиеся 1-11 классов | Октябрь-ноябрь 2024 |
| 2.2 | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования | - Подготовить анализ расходования тепла в учреждении образования. - На схематическом плане здания учреждения образования , размещенном в общедоступном месте разместить информацию о расходовании тепла. - На сайте учреждения образования и на стенде в общедоступном месте разместить информацию о расходовании тепла в учреждении образования. - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. чащиеся 1-11 классов | Декабрь, 2024 |
| 2.3 | Провести анализ ситуации по эффективности использования энергии в учреждении и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии на год | - Провести анализ эффективности использования энергии в учреждении. - поиск возможных путей снижения энергопотребления. - Составить план действий по сбережению электроэнергии и тепла в учреждении. - Согласовать план с администрацией учреждения. - Ознакомить с планом обучающихся на информационных часах, педагогов, размещение на сайте учреждения образования. | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. чащиеся 1-11 классов | Октябрь-ноябрь 2024 |
| 2.4 | Выполнить план и провести мониторинг эффективности действий по энергосбережению в учреждении образования | - Составить отчет о реализованных действиях по уменьшению энергопотребления и их эффективности. - Разместить на сайте учреждения образования - Указать дату выполнения задания и участников. | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. чащиеся 1-11 классов | Май, 2025 |
| 2.5 | Провести изучение потребления электроэнергии и расходования тепла дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию энергии дома. | - Разместить на сайте учреждения образования образцы результатов изучения потребления электроэнергии и расходования тепла дома, разработанные памятки . - Указать дату выполнения задания и участников. | Кохно Д.А., Содылева А.В., Барсукова О.П. чащиеся 1-11 классов | Февраль, 2025 |
| Направление 3. «Водосбережение» |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в учреждении образования | - Составить отчет по результатам изучения. - На схематическом плане здания учреждения образования размещенном в общедоступном месте, нанесена схема расположения приборов учета воды, указаны места потребления воды в учреждении образования, режим их работы. - На сайте учреждения образования размещена информация о потреблении воды. - Указать дату выполнения задания и участников. Ежегодно эту информацию обновлять. | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. Классные руководители 1-11 кл. | Январь, 2025 |
| 3.2 | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования и составить план действий по ее сбережению | - Составить план действий по сбережению воды в учреждении образования на год. План согласовать с администрацией учреждения образования, вывесить в общедоступном месте, довести до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей. - Разместить план по сбережению воды на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников Ежегодно информацию обновлять. | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. Классные руководители 1-11 кл. | Февраль, 2025 |
| 3.3 | Выполнить план действий по рациональному использованию воды в учреждении образовании, провести ежегодный мониторинг эффективности этих действий | - Составить отчет по реализованным действиям по уменьшению потребления воды в учреждении образования - На сайте разместить информацию о реализации и результатах | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. Классные руководители 1-11 кл. | Сентябрь, 2024 Май, 2025 |
| 3.4 | Провести изучение потребления воды дома. Разработать семейные памятки по рациональному использованию воды и ее сбережению дома | - Образцы результатов изучения потребления воды дома, разработанные памятки разместить на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Хроленкова А.А., Попкова Д.Г., Панкевич В.А. Классные руководители 1-11 кл. | Март, 2025 |
| Направление 4. «Обращение с отходами» |  |  |  |  |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в учреждении образования отходов и проанализировать источники их образования | - Составить отчет по результатам изучения с указанием источников и состава отходов. - Отчет разместить на сайте учреждения образования . - Указать дату выполнения задания и участников. | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. классные руководители 1-11 кл. | Октябрь 2024 |
| 4.2 | Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | - Составить план действий по минимизации отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на год. - Согласовать план с администрацией учреждения образования, вывесить в общедоступном месте, довести до сведения содрудников, педагогов, хозяйственных служб, родителей - Разместить план на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. ( При повторном выполнении задания предоставить анализ новой ситуации и план дальнейших действий) | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. классные руководители 1-11 кл. | Ноябрь 2024 |
| 4.3 | Выполнить план действий на год по минимизации отходов в учреждении образования | - Составить отчет о реализованных действиях по минимизации отходов и их эффективности - Разместить отчет на сайте учреждения образования - Указать дату выполнения и участников. | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. классные руководители 1-11 кл. | Сентябрь, 2024 Май, 2025 |
| 4.4 | Создать на территории учреждения образования приспособление для компостирования органических отходов | - Разместить на сайте учреждения образования фотографии и описание - Указать дату выполнения и участников. | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. классные руководители 1-11 кл. | Октябрь, 2024 |
| 4.5 | Провести изучение состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации по их раздельному сбору и сдаче. | - Образцы результатов изучения состава и количества отходов, образующихся в домашних условиях, разработанные памятки разместить на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Рутченко С.А., Миладовская Д.Д., Гайко Е.М. классные руководители 1-11 кл. | Февраль 2025 |
| Направление 5. «Качество атмосферного воздуха» |  |  |  |  |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования | - Составить отчет по результатам изучения степени загрязнения атмосферного воздуха. - Отчет разместить на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Лозко Н.Н. Евенкова С.А., Прокофьева С.В. учащиеся 7-11 кл. | Не позднее 02.05.2025 |
| 5.2 | Выявить причины загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разработать памятки (рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. | - Определить основные причины загрязнения атмосферного воздуха. - Разработать памятки ( рекомендации) по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования и разместить их на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Лозко Н.Н. Евенкова С.А., Прокофьева С.В. учащиеся 7-11 кл. | Не позднее 02.05.2025 |
| Направление 6. «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом ( экологические инициативы)» |  |  |  |  |
| 6.1 | Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте (на его части), или на прилегающей местности (не реже одного раза в год) | - Результаты обследования и анализа экологической ситуации разместить на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | Март 2025 |
| 6.2 | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися | - Фотографии памяток, листовок, плакатов разместить на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения задания и участников. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | В течение года |
| 6.3 | Подготовить, организовать и провести информационные экологические мероприятия для местного населения. | - Мероприятия освещены в средствах массовой информации: пресс-релизы, подготовленные обучающимися (до и после акции), статьи в средствах массовой информации, ссылки на ТВ или радиорепортажи. - Дублирование информации на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения заданий и участников. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | На протяжение учебного года. |
| 6.4 | Провести практические экологические акции с привлечением местного населения и осветить их в СМИ (не реже одного раза в год) | - Акции освещены в средствах массовой информации: пресс-релизы, подготовленные обучающимися ( до и после акции), статьи в средствах массовой информации, ссылки на ТВ или радиорепортажи. - Дублирование информации на сайте учреждения образования. - Указать дату выполнения заданий и участников. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | На протяжение учебного года. |
| 6.5 | Разработать с учащимися и выдвинуть природоохранные инициативы для администрации местного населенного пункта | - Составить отчет, содержащий анализ проблемы и причины обращения к администрации - Разместить отчет на сайте учреждения - Указать дату выполнения заданий и участники. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | В течение года |
| 6.6 | Организовать в учреждении образования факультатив по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства | - Организовать работу факультатива по тематике ведения сельского хозяйства или садоводства - Составить отчет с фотографиями о деятельности за учебный год - Указать дату выполнения заданий и участники. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | В течение года |
| 6.7 | Принять участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев на территориях, согласованных с местными учредительными и распорядительными органами | - Составить отчет об участии в республиканских акциях по посадке деревьев - Разместить отчет на сайте учреждения - Указать дату выполнения заданий и участники. | Кудинова Н.В., Веселова Н.Н. Мирвода А.И., Евстратенко Г.Е., классные руководители 1-11 кл | В течение года |